## Sheet1
Servicio Aeroportuario Nacional (SAN)
Empresa Hondureña de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA)
Base de Licitación
Remodelación del Lobby del Aeropuerto Internacional "Ramon Villeda Morales"
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
N° | Área | Actividad | Duración estimada (días) | Inicio | Fin
1 | General | Instalación de cerramiento de seguridad para áreas intervenidas | 3
2 | Terminal A y B | Desmontaje de cielo falso existente y luminarias | 4
3 | Terminal A y B | Instalación de estructura metálica y cielo falso tipo tablilla | 6
4 | Terminal A y B | Colocación de luminarias LED 2'x2' | 3
5 | Zona central (pared institucional) | Demolición y adecuación de superficie de muro | 3
6 | Zona central (pared institucional) | Instalación de pantalla LED y elementos gráficos | 4
7 | Zona central (pared institucional) | Integración de iluminación decorativa embebida | 3
8 | Food Court | Retiro de piso existente y preparación de superficie | 4
9 | Food Court | Instalación de piso porcelanato tipo duela | 5
10 | Food Court | Renovación de cielo falso e iluminación | 4
11 | Columnas centrales | Revestimiento metálico de columnas con estructura interna | 5
12 | Columnas centrales | Instalación de iluminación decorativa y vegetación | 3
13 | Mobiliario | Fabricación de muebles de recepción e información | 6
14 | Mobiliario | Instalación de mobiliario en áreas designadas | 3
15 | Fachadas vidrio (Terminal A y B) | Colocación de vinilos institucionales microperforados | 3
16 | General | Limpieza final, pruebas, entrega y recepción del proyecto | 4